## 人力资源
新一代ArpBeta系统 测试问题清单
序号 | 问题描述 | 问题图片 | 记录人 | 问题来源说明 | 测试账号 | 反馈人 | 反馈日期 | 类别 | 优先级 | 处理方式 | 处理人 | JIRA ID | 状态 | 计划处理日期 | 实际处理日期 | 跟踪记录 | 问题解决确认 | 备注
1 | 组织信息-联系信息 填写需要有填写说明，目前校验提示不够明确 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 业务需求 |  |  |  | APP-6916
2 | 组织信息-填写信息未保存退出时没有提示保存 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 业务需求 |  |  |  | APP-6917
3 | 新增岗位时就增加所属部门，现在还需要在组织-岗位配置中再操作一下 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 产品问题 |  |  |  | APP-6918
4 | 新建岗位增加批量导入功能 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 产品问题 |  |  |  | APP-6919
5 | 新建人员编号如用自动编号和手工录入两种方式，要避免空出的编号无法使用情况 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 产品问题 |  |  |  | APP-6920
6 | 人员信息 民族字段默认汉族或者将常用的显示在前面 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 业务需求 |  |  |  | APP-6921
7 | 增加时间轴功能，用于保留之前的数据，明确信息变更时间（经梳理，目前个人信息-姓名、身份证号；分配信息；银行账号信息需要） |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 产品问题 |  |  |  | APP-6922
8 | 试用期在合同部分录入比较好 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 业务需求 |  |  |  | APP-6923
9 | 岗位晋升，如七级升六级，导入模板信息需要简单些 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 产品问题 |  |  |  | APP-6924
10 | 职务信息，合并起来，如果小级晋升会录入比较繁琐，建议考虑重新设计，或者简化批量导入功能 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 产品问题 |  |  |  | APP-6925
11 | 合同：续签合同时，开始日期自动是上一份合同的终止日期+1 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 产品问题 |  |  |  | APP-6926
12 | 离职申请中：人教处填写的 计划离职日期 不需要 |  | 付连军 | demo1 | fulianjun | 宋景 | 2016-06-24 | 业务需求 |  |  |  | APP-6927